纯视觉芍药行间除草机器人

手把手实施方案：从零搭建到田间验证与论文写作

版本 v0.4  |  日期 2026-09-01  |  适用对象：机械专业本科/硕士论文项目  |  预计周期 4-5 个月（田间试验按农时窗口另排）

# 0. 如何阅读本方案

本方案把整个项目拆成 5 个阶段：环境与协议、机械机构、无线通信、感知与控制、田间试验。每个阶段都给出目标、前置知识、一步一步的操作步骤、验证方法和常见坑。你不需要一次读完，按阶段推进即可。

- 第 1-4 周：把环境搭好，先把通信协议和测试写出来，同时开始机械零件加工。

- 第 5-8 周：机械机构装配、无线图传打通、感知与控制代码完成台架验证。

- 第 9-12 周：整机联调、安全机制逐项验证、田间直线作业。

- 第 13-16 周：三组对比试验、数据整理、论文图表。

- 每个阶段都有可验收的输出，不要在某一项上追求完美而拖垮整体。

核心原则 本项目是论文型样机，不是工业产品。所有设计都要能讲出原因、能写进论文、能用数据验证。因此每一步同时记录设计依据和试验数据。

# 1. 项目目标与需求基线

研制一台面向芍药栽培的纯视觉行间除草机器人样机：底盘跨 4 行芍药，一次通过清除 3 条草带；不用 GNSS/RTK，导航与中间刀具对行完全依赖单目相机；采用机械中耕，不使用化学药剂。

| 项 | 已确认结论 |
| --- | --- |
| 项目性质 | 前期科研样机 + 田间验证，后期再考虑商用 |
| 作业范围 | 只做行间除草，不做株间除草 |
| 种植模式 | 底盘跨 4 行芍药，一次除 3 条草带 |
| 草带行距 | 40-50 cm；轮距与刀具间距可机械调整 |
| 刀具方案 | 3 把刀；刀头快换；外侧两把固定，中间一把视觉主动对行 |
| 刀具对比 | 鸭掌铲 / 弹齿 / 圆盘割刀，统一工况对比 |
| 地形土壤 | 坡度 ≤15°，壤土 |
| 效率 | ≥0.5 km/h；单日有效作业 ≥3 亩 |
| 深度控制 | 限深轮 + 弹簧浮动被动仿形，2-4 cm 可调 |
| 安全机制 | 硬件急停、触地/过载检测、视觉丢失自动提刀停车、行端提刀 |
| 感知 | 单相机，前视低机位，只覆盖中间两行 |
| 算力 | PC 集中计算；车端仅 STM32 + 树莓派 |
| 无线链路 | 5 GHz Wi-Fi 点对点；H.264/RTP 视频 + UDP 控制/心跳 |
| 预算 | 0.55-1.1 万元（不含已有底盘/相机/PC） |
| 周期 | 4-5 个月 |

## 1.1 为什么这样设计

- 机械中耕同时满足效率、低成本、零农残、低损伤；激光和机械臂不适合 MVP。

- 只覆盖中间两行：两侧视场畸变与遮挡大，识别难度高；外侧刀固定，不需要视觉反馈。

- 中间刀主动对行 + 外侧固定刀，形成对比试验，正好支撑论文创新点。

- PC 集中算力：现有代码和训练都在 PC，避免把模型搬到车端的移植与量化成本。

- 5 GHz Wi-Fi：带宽足够传 720p 视频，时延 <50 ms，且 PC 热点零额外设备。

# 2. 系统架构与数据流

系统分车端和电脑端两部分。车端只负责采集、执行和兜底安全；电脑端负责感知、决策、控制、记录和监控。

| 车端 | 电脑端 |
| --- | --- |
| 相机 + 树莓派（H.264 编码回传） | 解码 → DeepLabV3+ 分割 → IPM → 中间行双墙 → 中间草带中心线 |
| STM32：底盘驱动 / 刀具 / 限深 / 看门狗 | Kalman + PD 底盘导航；中间刀 PID；状态机 |
| 中间刀：步进电机 + 丝杠滑轨 | GUI：监控 / 参数 / 软急停 / 模式切换 |
| 提刀执行器 ×3 + 硬件急停 | 实验日志 CSV（论文数据） |

数据流闭环：相机 → 树莓派 H.264 编码 → Wi-Fi → PC 解码 → 推理分割 → IPM → 中心线 → 导航/刀具控制 → UDP 帧 → 树莓派 → STM32 → 执行并回报。目标闭环周期 50-100 ms。

# 3. 前置知识与学习路径

下面按项目实际用到的知识列一个最小学习清单。每项都给出“为什么需要、最小学会什么、本项目落在哪里”。不需要先全部学完，遇到哪一步补哪一步。

## 3.1 机械设计与制造

- 需要：看懂 CAD 图纸、选择材料、设计简单梁结构和四连杆机构。

- 最小学习：SolidWorks/Inventor/Fusion 360 的草图、拉伸、装配；材料选型（铝方管、钢板）；公差与配合。

- 本项目落在：三刀梁、快换刀座、限深四连杆、丝杠滑轨、提刀推杆支架。

## 3.2 嵌入式与 STM32

- 需要：会写串口解析、GPIO、PWM/脉冲控制、看门狗逻辑。

- 最小学习：STM32CubeMX + Keil/STM32CubeIDE；串口中断接收；定时器输出脉冲；中断优先级。

- 本项目落在：解析 UDP 桥接后的二进制帧、控制步进电机、读取限位开关、心跳超时急停。

## 3.3 Python、OpenCV、PyTorch

- 需要：Python 基础、numpy、OpenCV 图像处理、PyTorch 模型加载与推理。

- 最小学习：列表/字典/类；numpy 数组；cv2 读图、画线、透视变换；torch.no_grad 推理。

- 本项目落在：现有 network/ 目录下的 DeepLabV3+ 推理、IPM、双墙中心线、控制主循环。

## 3.4 相机标定与 IPM

- 需要：理解相机内参、畸变、透视投影，以及把前视图投影成鸟瞰图。

- 最小学习：棋盘格标定流程；cv2.getPerspectiveTransform；标定板测量。

- 本项目落在：network/camera_calib.py 的 undistort 与 apply_ipm，重新标定低机位。

## 3.5 控制理论

- 需要：PID、一维卡尔曼滤波、阿克曼转向、状态机。

- 最小学习：P/I/D 三个项的作用；卡尔曼预测/更新；前馈 + 反馈；超调与稳定时间。

- 本项目落在：nav_control.py 已有 Kalman/PD；中间刀新写 PID；时延补偿。

## 3.6 无线通信与网络

- 需要：IP 地址、UDP、端口、CRC、心跳、视频编码与 RTP。

- 最小学习：socket 编程；二进制封包/解包；GStreamer 管道；wireshark 抓包。

- 本项目落在：common/protocol.py、vehicle/bridge.py、pi_stream.py、时延测量。

## 3.7 试验设计与统计分析

- 需要：控制变量、重复试验、均值/标准差、t 检验或单因素方差分析。

- 最小学习：三因素（刀具、主动/固定、时延补偿开关）× 3 次重复；Excel/Python 算均值和显著性。

- 本项目落在：多刀具对比、主动 vs 固定、时延补偿开关三组试验。

# 4. 阶段 0：环境搭建与通信协议（第 1 周）

## 4.1 电脑端环境

- 安装 Anaconda/Miniconda，创建 Python 3.9 环境：conda create -n weeder python=3.9。

- 安装依赖：pip install torch torchvision opencv-python numpy albumentations pyserial pytest。

- 有 NVIDIA GPU 则安装对应 CUDA 版 PyTorch；没有也能用 CPU 推理，只是慢一些。

- 克隆/打开项目目录 D:\JetBrains\chucao_prj，确认 network/ 目录能 import。

- 运行 python -c "import torch, cv2, numpy; print(torch.__version__, cv2.__version__)" 验证。

## 4.2 树莓派环境

- 烧写 Raspberry Pi OS（Bookworm 或更新），开启 SSH 和 Wi-Fi。

- 安装依赖：sudo apt update && sudo apt install -y python3-serial gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly。

- 确认相机被识别：v4l2-ctl --list-devices。

- 复制项目 vehicle/ 目录到树莓派，填写 config.yaml 中的串口、IP、端口。

## 4.3 STM32 环境

- 安装 STM32CubeMX 与 STM32CubeIDE。STM32 固件采用增量改造路线：在现有"大车"Keil 工程基础上修改，不整体重写。

- 改造原则：复用已验证的步进电机驱动（bujin_motor/DRIVER）、串口与定时器模块，仅新增三块内容——0xA5 0x5A 协议帧解析、心跳看门狗（500 ms 超时急停）、车速估测上报。原串口链路改为对接树莓派 UART，其余驱动逻辑不动，降低引入新故障的风险。

- 配置 USART 115200 8N1，启用空闲中断或 DMA 接收，确保能完整解析 0xA5 0x5A 帧。

- 先写一个串口回环程序：收到一帧就原样回发，用于验证链路。

## 4.4 通信协议（必须先做）

协议是车端、树莓派、PC 三方共用的契约。建议先写测试再写实现，避免后面联调时互相甩锅。

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 B | 0xA5 0x5A |
| 载荷长度 | 2 B | 小端 u16 |
| 类型 | 1 B | 1 导航 / 2 急停 / 3 心跳 / 4 刀具 / 0x10 状态 |
| 序号 | 2 B | 小端 u16，防重复/丢包 |
| 载荷 | N B | 按类型定义 |
| CRC16 | 2 B | CCITT-FALSE，覆盖帧头之后全部字节 |

- 在 common/protocol.py 实现 crc16、pack_nav、pack_estop、unpack_frame。

- 写 pytest 测试：CRC 已知向量、导航帧往返、CRC 错误抛异常。

- 树莓派 bridge.py 实现 UDP↔串口转发 + 心跳看门狗（500 ms 超时自动发急停）。

- 用两个电脑本地 socket 或树莓派回环先做端到端测试，不接 STM32 也能验协议。

- 提交 commit：feat: add shared UDP frame protocol with CRC16。

知识补充 CRC16 用于检测传输错误；心跳/序号用于判断链路超时和帧丢失。车端 MCU 必须把“收不到指令”当作故障，而不是继续跑。

# 5. 阶段 M0：机械机构设计（第 1-4 周）

机械部分先设计后加工，每完成一个机构都做台架验证，把误差留在进入田间之前。

## 5.1 三刀梁与快换刀座

- 用 CAD 建三段独立刀梁，材料建议 40×40×4 mm 铝方管，长度约 1200 mm。

- 设计标准快换接口：4×M8 螺栓 + 2 定位销，保证同一刀头拆装后位置偏差 ≤1 mm。

- 刀梁通过丝杠机构实现 40/45/50 cm 三档间距调节，外侧刀作业中锁死。

- 出图加工后装配，用卡尺复测 3 次拆装定位。

## 5.2 三种刀头

| 刀头 | 尺寸建议 | 优点 | 可能问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸭掌铲 | 宽 120 mm | 切根翻土、牵引阻力小 | 入土深度偏深时易伤苗 |
| 弹齿 | 宽 250 mm 五齿 | 仿形好、不易堵塞 | 对已长高杂草效果弱 |
| 圆盘割刀 | 直径 200 mm | 切茎叶、适合覆盖物 | 对根系作用弱 |

## 5.3 限深仿形机构

- 设计平行四连杆，臂长约 250 mm，允许刀梁上下浮动。

- 安装直径 150 mm 橡胶限深轮，贴地提供基准。

- 弹簧提供 50-150 N 可调下压力；M10 丝杠调节深度 0-60 mm。

- 台架验证：平地与 10° 坡各测 10 个点，目标深度 30 mm 时误差 ≤±5 mm。

## 5.4 中间刀滑轨

- 选 300 mm 直线导轨 + 8 mm 导程滚珠丝杠 + NEMA17 步进电机。

- 行程 ±50 mm；两端限位开关 + 原点开关。

- STM32 输出脉冲/方向控制，上电自动回原点。

- 百分表测 10 次往返：重复定位 ≤0.5 mm；阶跃 20 mm 稳定时间 ≤100 ms。

## 5.5 提刀与安全

- 每段刀梁装 12V 100 mm 电动推杆，提升行程 60-80 mm。

- 急停按钮为常闭回路，按下直接切断驱动和刀具电源。

- 限深轮装触地行程开关；刀梁设剪切销/弹簧脱开过载保护。

- 逐项验证：急停断电 ≤50 ms；遮挡相机 2 s 自动提刀停车 ≤1 s；断网 500 ms 内车端自动急停。

## 5.6 相机安装与标定

- 相机装在前视低机位，离地约 0.9 m，俯角约 20°，完整覆盖中间两行。

- 用棋盘格重新标定内参；在田面放 40/50 cm 标记点反推 IPM 参数。

- 验证投影误差：3 个标记点投影到物理坐标误差 ≤2 cm。

- 把 camera_calib.py 的 IPM 参数改为可配置。

# 6. 阶段 M1：无线通信链路（第 2-4 周）

## 6.1 网络拓扑

PC 开 5 GHz 移动热点或使用 5 GHz 无线路由器，树莓派作为客户端连接。PC 端固定 IP 例如 192.168.1.2，树莓派 192.168.1.1。

- 链路验收为一票否决项：在真实田间验证 120 m 距离，ping 100 包丢包率 <1%、控制帧 p95 时延 <50 ms，不达标必须先升级 5 GHz 定向天线或室外 AP 再继续（预算已预留）。

- 视频流：树莓派 GStreamer H.264 编码 → RTP → PC。

- 控制流：PC 每 10-20 ms 发一个 UDP 帧 → 树莓派 → STM32。

- 遥测/心跳：STM32 状态 → 树莓派 → PC；PC 心跳 → 树莓派看门狗。

- 测量端到端时延 p50/p95，写入 results/latency_log.csv。

## 6.2 时延补偿

- 原理：测量到的横向偏差来自约 50-90 ms 前的画面，车已经前移了 0.7-1.3 cm。

- 做法：给帧打时间戳，统计链路时延，用运动学预测把偏差换算到执行时刻。

- 知识：compensate(err, rate, delay) = err + rate * delay；用 LatencyTracker 维护 p50/p95。

- 车速来源：由 STM32 侧基于电机脉冲计数估测实际车速（含打滑修正系数），随状态帧（类型 0x10）上报 PC；补偿与运动学前馈均使用上报车速。视觉/光流测速不作为主方案，仅在论文讨论中作为对照思路。

- 论文中作为控制系统章节的工程实现，不作为核心创新点。

# 7. 阶段 M2：感知与控制（第 5-8 周）

## 7.1 中间行双墙感知

- 沿用 DeepLabV3+ MobileNetV2 二分类模型，权重 model_data/weights/best_model.pth。

- 在 pc/perception.py 封装：undistort → 模型推理 → apply_ipm → peony_postprocess。

- 用合成双墙图写单元测试：center_x 应落在图像中线附近。

- 用真实图片抽查，肉眼确认中心线贴合中间草带。

为什么不需要识别杂草 行间机械除草的对象是整条草带，刀具靠行墙边界避让芍药，不需要逐株区分“哪棵是杂草”。这绕开了绿度检测在“芍药绿 vs 杂草绿”上的难题。

## 7.2 底盘导航

- 复用 network/nav_control.py：KalmanLateral + PDController + Ackermann4WS + SerialFrame。

- 把原串口帧封装进 UDP 帧：pc/main.py 里用 common.protocol.pack_nav 发送。

- 横向偏差来自中间草带中心线，远场段给底盘导航。

- 横向偏差超过 ±5 cm 触发 E-STOP。

## 7.3 中间刀 PID

- 在 pc/control.py 实现 MiddleToolPID：输入近场中心线偏差（mm），输出滑轨偏移。

- 限制输出 ±50 mm；加入积分限幅防止 windup。

- 台架测试：偏差 ±10/20/30 mm 阶跃，稳态误差 ≤1 mm，稳定时间 ≤300 ms。

- 先台架验证再上车，避免一上来就在田间调参。

## 7.4 状态机与安全联锁

| 状态 | 含义 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| MANUAL | 手动遥控/调试 | 开机默认；人工切换 |
| AUTO | 自动作业 | 用户点击自动，且视觉置信度正常 |
| LIFT | 提刀停车 | 视觉丢失 / 行端 / 限深异常 |
| ESTOP | 急停锁存 | 硬件急停 / 软急停 / 链路超时 |

- 实现 StateMachine：ESTOP 必须人工复位，其他状态可按事件转换。

- PC 软保护：置信度低或链路超时 → 发提刀 + 停车。

- 车端硬兜底：MCU 500 ms 收不到心跳 → 自动急停。

- 用 pytest 覆盖状态转换，特别是 ESTOP 不可被 RESET 直接清除。

## 7.5 GUI 与日志

- GUI 用 OpenCV 窗口：显示分割叠加、中心线、模式、置信度、时延、刀具偏移。

- 日志用 csv：timestamp、frame_id、mode、lat_err、confidence、tool_offset、latency、estop 等。

- 日志是论文数据来源，田间每次作业都自动生成一个 CSV。

# 8. 阶段 M3：整机联调与安全验证（第 8-12 周）

## 8.1 台架联调顺序

- 先验证通信：PC → UDP → 树莓派 → STM32 → 电机动作。

- 再验证感知：静态画面下中心线稳定。

- 然后验证控制：手动模式下逐步给偏差，观察中间刀响应。

- 最后才进入自动模式，且第一次自动测试必须在人工监督下。

## 8.2 安全验证清单

| 验证项 | 方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 硬件急停 | 按下急停按钮 | 断电 ≤50 ms，手动复位才恢复 |
| 限深轮触地 | 悬空限深轮 | 行程开关翻转，报警并提刀 |
| 视觉丢失 | 遮挡相机 2 s | 自动提刀停车 ≤1 s |
| 链路超时 | 断开 Wi-Fi / 拔网线 | 车端 500 ms 内自动急停 |
| 过载保护 | 卡滞刀头 | 剪切销断裂或电流超阈值触发提刀 |

## 8.3 田间直线联调

- 选 20 m 直线草带，先人工低速推过一遍记录障碍。

- 0.5 km/h 自动直线作业 3 趟。

- 统计：底盘横向偏差 ≤±5 cm，中间刀对行偏差 ≤±2 cm，无伤苗。

- 出现抖动先降速或检查滤波参数，不要继续加速。

# 9. 阶段 M4：田间试验与论文数据（第 12-16 周）

## 9.1 试验设计总原则

- 三个对比组：多刀具（鸭掌铲/弹齿/圆盘）、中间刀主动 vs 固定、时延补偿开 vs 关。

- 统一工况：0.5 km/h、深度 3 cm、20 m 段、3 次重复。

- 每段前后拍 0.5×0.5 m 样方，统计杂草覆盖率和伤苗数。

- 所有数据进 CSV，分析脚本固定随机种子。

## 9.2 指标定义

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 行间除草率 | 作业前后杂草覆盖率差 / 作业前覆盖率 | ≥80% |
| 药苗损伤率 | 损伤芍药数 / 样方芍药总数 | ≤1% |
| 底盘横向偏差 | 导航中心线与草带中心 RMS 偏差 | ≤±5 cm |
| 中间刀对行偏差 | 刀具中心与近场草带中心偏差 | ≤±2 cm |
| 提刀停车时间 | 事件发生到停车/提刀完成 | ≤1 s |

## 9.3 三组试验做法

- 多刀具对比：三种刀头各 3 趟，记录除草率、伤苗率、堵塞次数、入土稳定性。

- 主动 vs 固定：同一中间刀，主动对行与固定状态各 3 趟，重点看伤苗率和均匀性。

- 时延补偿开关：各 3 趟，记录 RMS 横向偏差。

- 数据汇总成 CSV，用 Python/Excel 算均值 ± 标准差，必要时做单因素 ANOVA。

## 9.4 图表清单

- 图 1：系统架构图；图 2：三草带导航线叠加示例。

- 图 3：中间刀阶跃响应曲线；图 4：多刀具对比柱状图。

- 图 5：主动 vs 固定对比；图 6：时延补偿前后横向偏差对比。

- 表：试验原始数据汇总、显著性分析结果。

# 10. 论文写作指南（机械专业导向）

## 10.1 创新点

- 创新点 1（核心，方法+装置一体）：面向芍药跨行作业的三刀并行行间除草装置设计与基于单目视觉"双墙约束"的中间刀主动对行方法。装置是载体、对行方法是核心贡献，用主动对行 vs 固定刀的对比试验验证方法有效性。

- 创新点 2（部件设计+试验优化）：被动限深仿形机构（限深轮+平行四连杆+弹簧浮动）设计与多刀头田间选型优化，重点贡献"设计—台架—田间"完整的深度稳定性数据链与三种刀头的除草率/伤苗率/入土稳定性对比数据。

- 后备创新点 3（视数据决定是否写入）：面向无线图传闭环的时延估计与运动学前馈补偿方法。若 M1/M2 实测显示补偿使 RMS 横向偏差下降具有统计显著性，则升格为创新点 3；否则保留在控制系统章节作为工程实现。论文写作阶段据数据定稿。

## 10.2 章节结构建议

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 第 1 章 绪论 | 背景、国内外研究现状、开源方案调研、研究内容与创新点 |
| 第 2 章 总体方案 | 需求分析、系统架构、技术选型与依据 |
| 第 3 章 机械系统设计 | 三刀梁、快换、限深仿形、滑轨、安全机构、刀具对比 |
| 第 4 章 感知与控制系统 | 单相机感知、导航控制、中间刀控制、无线链路、时延补偿 |
| 第 5 章 田间试验 | 试验设计、数据、结果、讨论 |
| 第 6 章 结论与展望 | 结论、不足、后续工作 |

## 10.3 写作时间安排

- 第 12-14 周：搭好论文骨架，把已定稿的总体方案和机械设计写进去。

- 第 14-16 周：试验完成后立即写第 4、5 章，趁数据新鲜。

- 第 16-18 周：图表、摘要、参考文献、格式和查重。

- 给导师留至少 2 周修改时间。

# 11. 风险、验收与预算

## 11.1 风险表

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 无线时延波动 | 控制超调 | 720p/25fps；控制帧独立高频；必要时定向天线 |
| 行墙分割在强光/阴影失效 | 频繁停车 | 补充恶劣光照样本；OpenCV 行线兜底 |
| 三刀同时过载 | 机构损坏 | 独立剪切销/弹簧脱开 + 提刀 |
| 中间刀响应不足 | 对行偏差大 | 预瞄 + 运动学前馈，行程留裕量 |
| 多刀具对比工作量大 | 周期膨胀 | 台架先筛选，田间只跑 3 种 × 3 重复 |

## 11.2 验收清单

- 行间除草率 ≥80%；药苗损伤率 ≤1%。

- 底盘横向偏差 ≤±5 cm；中间刀对行偏差 ≤±2 cm。

- 0.5 km/h 稳定作业，单日 ≥3 亩。

- 视觉丢失/链路超时自动提刀停车 ≤1 s。

- 三组对比试验数据完整可复现。

## 11.3 预算明细（估算）

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 树莓派 4B/5 + 电源外壳 | 500-800 元 |
| 5 GHz 无线网卡/AP + 天线 | 300-600 元 |
| 三刀梁/刀头/限深轮/连接件 | 1500-3000 元 |
| 中间刀丝杠滑轨 + 步进电机 | 500-1000 元 |
| 提刀执行器 ×3 + 传感器/急停 | 1000-2000 元 |
| 相机支架/标定板/线束/杂项 | 500-1000 元 |
| 合计 | 约 0.55-1.1 万元 |
| 5 GHz 定向天线/室外 AP（链路冗余） | 300-500 元 |

# 12. 附录

## 12.1 文件结构建议

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| common/ | PC 与树莓派共用的协议模块 |
| vehicle/ | 树莓派采集、编码、桥接、看门狗 |
| pc/ | 感知、控制、状态机、GUI、日志、主循环 |
| network/ | 现有 DeepLabV3+、标定、导航代码（复用） |
| hardware/ | CAD、BOM、装配、标定与试验记录 |
| firmware/ | STM32 固件说明与协议扩展 |
| results/ | CSV、图片、分析脚本 |
| docs/ | 设计文档、实施计划、本指南 |

## 12.2 常用命令

| 用途 | 命令 |
| --- | --- |
| 跑单元测试 | python -m pytest tests -v |
| 模型推理 | python network/predict_demo.py |
| 相机标定 | python network/camera_calib.py |
| 树莓派图传 | bash vehicle/start_stream.sh |
| PC 主循环 | python pc/main.py |

## 12.3 开源参考

- Zauberzeug/feldfreund_devkit_ros：商业级开源除草平台，借鉴安全/监控分层，不抄硬件。

- AutoRoboCulture/Nindamani：ROS2 + 机械除草，借鉴感知-执行闭环，不抄机械臂方案。

- geezacoleman/OpenWeedLocator：低成本视觉触发，借鉴文档和测试体系。

- FarmBot/farmbot_os：Pi + MCU + MQTT 分层，本项目简化为 UDP。

- PRBonn/DG-CWS、cropandweed-dataset：作物/杂草分割研究数据，注意非商用许可。