纯视觉芍药行间除草机器人

手把手实施方案 v0.5（详细版）

2026-09-01  |  硕士论文项目  |  在 v0.4 基础上细化：所有关键决策已定，每项决策附理由
分工：算法由 ZCode 实现，机械/硬件/田间由用户执行

# 0. 本版与 v0.4 的关系

v0.5 不是替代 v0.4，而是在其基础上：① 把已确认的 5 项决策及理由固化为决策记录；② 盘点 D:\JetBrains 下的现有算法资产并接入方案；③ 把排期按"2026 年秋季田间窗口"重排（秋季可除草，窗口 9-11 月，比原方案提前半年）；④ 把算法部分细化到文件级、机械部分细化到采购/加工件级，并拆分为"算法侧交付"与"硬件侧交付"两条可对齐的线。v0.4 中未受决策影响的章节（协议帧格式、安全清单、指标定义等）继续有效，本版不重复。

# 1. 决策记录（含理由，论文可直接引用）

| 决策 | 结论 | 理由（论文表述逻辑） |
| --- | --- | --- |
| 刀头选型 | 鸭掌铲为主刀头，弹齿做一组田间对比，圆盘不做 | 鸭掌铲：行间中耕切根、牵引阻力小、中草药田应用成熟，选型有文献支撑；弹齿：仿形好、伤苗低，与鸭掌铲构成"除草率 vs 伤苗率"的真实权衡，为试验章节提供数据张力；圆盘：作用机理是切茎叶而非切根，与机械除草目标相悖，纳入对比反而削弱论证。 |
| 论文层次 | 硕士学位论文 | 方法章节需要理论内容支撑：① 行走横向偏差的运动学误差建模；② 无线链路时延的前馈补偿推导；③ IPM 投影误差与标定精度分析。三块由算法侧以可推导形式交付，避免论文沦为工程报告。 |
| 底盘改造 | 大车底盘增量改造：底盘控制逻辑不动，刀控继电器升级为 MCU 程序控制 | 底盘遥控+大车代码已验证，重写引入未知风险；除草刀目前是独立继电器手动通断，必须并入固件实现联锁（急停/心跳超时/视觉丢失都走 MCU 硬兜底），否则安全架构不自洽，论文控制系统章节无法自圆其说。 |
| 田间窗口 | 2026 年 9-11 月（秋季） | 芍药秋季可除草，机械收尾与算法并行抢在 10 月中前具备下田条件。风险：现有模型基于夏季图像，秋草种类/密度/色泽不同，须用田间视频先做离线回放验证，并补采秋季图像。 |
| 机械进度 | 仅差弹齿刀与少量小零件 | M0 阶段从"设计加工"改为"收尾装配+台架验证"，采购清单化，4 周内完成。 |

# 2. 现有算法资产盘点（D:\JetBrains）

| 资产 | 内容 | 在本项目中的用途 |
| --- | --- | --- |
| chucao_prj/network/ | DeepLabV3+(MobileNetV2) 训练与推理、camera_calib.py(标定+IPM)、nav_control.py(Kalman+PD+阿克曼+串口帧)、predict_demo.py、train_h/m/r/x 四套训练脚本 | 感知与控制的直接基础。pc/ 端感知、控制模块全部在其上封装，不重写模型。 |
| chucao_prj/model_data/ | 训练数据集(train/val/test)、deeplab_xception.pth 与 best_model.pth 权重 | 夏季图像预训练权重，秋季前作为初值，用秋季样本微调。 |
| DeepLabV3Plus-Pytorch-master/ | bubbliiiing DeepLabV3+ 训练框架(datasets/metrics/network/utils) | 补采秋季图像后的重训/微调工具链，直接复用其数据增强与训练循环。 |
| avi_project/ | 3 段田间作业视频(field_video1~3.avi)、295 帧抽帧(frames1)及裁剪样本(caijian/) | 两个用途：① 感知-控制全链路的离线回放测试（不接硬件即可验证算法闭环）；② 秋季训练样本扩充的底库。 |
| prj_xiangjibiaodi/ | 相机标定工程(calib.py、标定图、calib_params.npz) | 内参/畸变参数初值，低机位重新标定时做交叉验证。 |

# 3. 分工与交付矩阵

| 侧 | 交付物 | 责任 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法侧 | common/protocol.py + pytest 测试 | ZCode | CRC 已知向量通过、帧往返测试通过、异常帧拒绝 |
| 算法侧 | pc/perception.py（undistort→推理→IPM→双墙中心线封装） | ZCode | avi 视频回放：中心线连续稳定，肉眼抽查贴合草带 |
| 算法侧 | pc/control.py（中间刀 PID + 复用 nav_control 底盘 PD） | ZCode | 阶跃 10/20/30 mm 台架仿真：稳态误差≤1 mm |
| 算法侧 | pc/state_machine.py + 安全联锁 | ZCode | pytest 覆盖全部状态转换，ESTOP 不可软件清除 |
| 算法侧 | vehicle/（树莓派图传+桥接+看门狗） | ZCode | PC↔树莓派端到端帧收发、心跳超时急停联调通过 |
| 算法侧 | 离线回放测试集（基于 avi 三段视频） | ZCode | 全链路在回放模式下端到端跑通，输出日志 CSV |
| 算法侧 | 秋季样本采集清单与标注规范 | ZCode 出规范，用户采集 | 清单可执行：张数/角度/光照条件明确 |
| 算法侧 | 方法章理论材料（误差模型、时延补偿推导、IPM 误差分析） | ZCode 起草，用户消化重写 | 用户能独立复述推导思路 |
| 硬件侧 | 弹齿刀采购 + 小零件收尾 | 用户 | 到货清单核对 |
| 硬件侧 | 三刀梁装配 + 限深仿形 + 中间刀滑轨 + 提刀机构 | 用户 | v0.4 §5.1-5.5 各台架验证项达标（拆装定位≤1 mm、深度误差≤±5 mm、重复定位≤0.5 mm） |
| 硬件侧 | STM32 增量改造（协议解析/看门狗/刀控联锁/车速上报） | 用户改码，ZCode 提供协议与帧格式说明+测试向量 | 串口回环测试通过；心跳拔线 500 ms 急停 |
| 硬件侧 | 秋季田间图像/视频采集 | 用户 | 按采集清单完成，回传项目目录 |
| 双方 | 田间联调与试验执行 | 用户操作，ZCode 远程支持数据分析 | v0.4 §8.2 安全清单逐项通过 |

# 4. 算法侧文件级实施拆解

## 4.1 目录规划（在 chucao_prj 内新建）

| 目录 | 内容 | 复用来源 |
| --- | --- | --- |
| common/ | protocol.py（帧格式/CRC16/pack/unpack），PC 与树莓派共用 | 新建，帧格式按 v0.4 表 3 |
| pc/ | perception.py、control.py、state_machine.py、main.py、gui.py、logger.py | 封装 network/ 现有模块 |
| vehicle/ | stream_pi.py（GStreamer 推流）、bridge.py（UDP↔串口+看门狗）、config.yaml | 新建 |
| tests/ | protocol、perception、control、state_machine 四组 pytest | 新建 |
| network/ | 不动，仅 camera_calib.py 的 IPM 参数改为可配置 | 现有 |

## 4.2 感知链（pc/perception.py）

处理链：去畸变（calib_params.npz 初值）→ DeepLabV3+ 二分类推理 → IPM 鸟瞰 → 双墙提取 → 中间草带中心线。远场中心线给底盘导航，近场中心线给中间刀 PID。单元测试用合成双墙图验证 center_x 语义；验收用 avi 三段视频回放。

## 4.3 控制链（pc/control.py）

底盘：复用 nav_control.py 的 KalmanLateral + PDController + Ackermann4WS，横向偏差来自远场中心线，输出经 common.protocol.pack_nav 打包。中间刀：MiddleToolPID，输入近场偏差(mm)，输出滑轨偏移，限幅 ±50 mm，积分限幅防 windup。时延补偿：compensate(err, rate, delay)，车速取 STM32 上报值（0x10 状态帧，脉冲计数估测含打滑系数）。

## 4.4 秋季模型适配（用 DeepLabV3Plus-Pytorch-master）

步骤：① 用户按采集清单补采秋季田间图像（预计 200-300 张，覆盖晴天/阴天/顺逆光）；② ZCode 用 caijian 流程裁剪标注，与夏季数据混合微调 best_model.pth；③ 用 avi 视频留出段验证 mIoU 与中心线稳定性；④ 若秋草分割不稳，启用 OpenCV 行线兜底（风险表预案）。

# 5. 硬件侧实施清单

## 5.1 采购/加工 BOM（剩余部分）

| 项 | 规格 | 用途/备注 |
| --- | --- | --- |
| 弹齿刀 | 宽 250 mm 五齿，配快换接口 4×M8+2 销 | 对比试验刀头，与鸭掌铲同接口 |
| 丝杠滑轨组件 | 300 mm 直线导轨+8 mm 导程滚珠丝杠+NEMA17 步进电机 | 中间刀滑轨，含限位/原点开关 |
| 电动推杆 ×3 | 12V，行程 100 mm（提升 60-80 mm） | 三段刀梁提刀 |
| 树莓派 4B/5 + 电源外壳 | Bookworm 系统 | 车端采集编码桥接 |
| 5 GHz 定向天线/室外 AP | 预算 300-500 元 | 链路冗余，一票否决项兜底 |
| 急停按钮+行程开关+剪切销 | 常闭急停；触地行程开关 ×2 | 安全硬件 |
| 杂项 | 线束、接插件、相机支架、标定板 | 收尾小零件 |

## 5.2 装配与台架验证顺序

① 三刀梁与快换座装配（卡尺复测拆装定位 ≤1 mm）→ ② 限深仿形装调（平地/10° 坡各 10 点，30 mm 目标深度误差 ≤±5 mm）→ ③ 中间刀滑轨（百分表 10 次往返重复定位 ≤0.5 mm，20 mm 阶跃稳定 ≤100 ms）→ ④ 提刀与急停回路（断电 ≤50 ms）。每步达标再进下一步，误差留在台架。

## 5.3 STM32 增量改造清单（大车工程）

| 改造项 | 内容 | 不动部分 |
| --- | --- | --- |
| 协议帧解析 | USART 空闲中断+DMA 收 0xA5 0x5A 帧，CRC16 校验，按类型分发 | 原遥控/底盘控制逻辑全部保留 |
| 刀控联锁 | 原继电器手动通断改为 MCU 程序控制：导航帧/急停帧/心跳超时共同决定输出 | 继电器硬件回路保留作最后一级 |
| 心跳看门狗 | 500 ms 无心跳→急停+提刀，ESTOP 锁存须人工复位 | — |
| 车速上报 | 电机脉冲计数估测车速（打滑系数标定），装入 0x10 状态帧回传 | — |
| 验证 | 与 ZCode 提供的串口测试向量对拍（PC 模拟 UDP→树莓派→串口） | — |

# 6. 排期（2026-09-01 起，秋季田间窗口倒排）

| 周 | 算法侧（ZCode） | 硬件侧（用户） | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 (9/1-9/7) | protocol.py+测试；离线回放框架跑通 avi 视频 | 弹齿刀采购下单；STM32 协议改造开始 | 协议冻结 |
| W2 (9/8-9/14) | perception.py 封装+视频回放验证 | 小零件收尾；滑轨/推杆到货核对 | 感知回放通过 |
| W3 (9/15-9/21) | control.py+state_machine+pytest | 三刀梁+限深+滑轨装配与台架验证 | 机械台架达标 |
| W4 (9/22-9/28) | vehicle/ 图传桥接；PC↔树莓派联调 | STM32 改造完成，串口对拍 | 通信链路打通 |
| W5 (9/29-10/5) | 秋季图像采集清单下发；链路 120 m 田间测试 | 田间采集图像；整机装配 | 链路一票否决项通过 |
| W6 (10/6-10/12) | 秋季样本微调训练；GUI/日志 | 整机安全清单逐项验证 | 具备下田条件 |
| W7-W9 (10/13-11/2) | 随车联调支持；日志分析 | 田间直线联调（20 m 草带，0.5 km/h ×3 趟） | 底盘 ±5 cm / 中间刀 ±2 cm |
| W10-W12 (11/3-11/23) | 试验数据统计分析脚本 | 田间对比试验：鸭掌铲 vs 弹齿（各 3 趟）、主动 vs 固定（各 3 趟）、补偿开关（各 3 趟） | 三组试验数据齐 |
| W13-W16 | 图表初稿；方法章理论材料 | 论文第 1-3 章写作 | 论文骨架成型 |
| 之后 | 按需补充试验（春季窗口可复跑） | 第 4-6 章、定稿、查重 | 送审 |

说明：秋季窗口的风险缓冲——若 11 月中旬前试验未完成，数据缺失组可在 2027 年 3-5 月春季窗口补做，论文送审时间按导师要求相应后移。

# 7. 硕士论文章节映射与理论要求

| 章节 | 内容 | 来源交付 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 绪论 | 背景、国内外现状（含 patent_research/ 授权专利汇编）、研究内容 | 已有调研资料 |
| 第2章 总体方案 | 架构、技术选型与依据（含本方案第 1 节决策理由） | v0.4/v0.5 方案 |
| 第3章 机械系统设计 | 三刀梁、快换、限深仿形、滑轨、刀头选型论证（含砍圆盘的理由） | 机械设计图纸+台架数据 |
| 第4章 感知与控制 | 分割感知、IPM、双墙中心线、PD+PID、时延补偿推导、运动学误差模型 | 算法侧代码+理论材料 |
| 第5章 田间试验 | 三组对比试验、统计分析 | 田间 CSV 数据 |
| 第6章 结论 | 结论、不足、展望 | — |

创新点定稿（承 v0.4）：① 三刀并行行间除草装置与单目视觉"双墙约束"中间刀主动对行方法（核心）；② 被动限深仿形机构设计与鸭掌铲/弹齿对比优化（部件+数据链）；③ 时延估计与前馈补偿（视秋季数据显著性决定是否升格）。

# 8. 风险更新（仅列新增/变化项）

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 秋季杂草与训练域差异 | 分割不稳→频繁停车 | avi 回放先行验证；补采 200-300 张秋季样本微调；OpenCV 行线兜底 |
| 秋季窗口压缩 | 试验数据不足 | 周里程碑硬卡；W12 未完成即启用春季补做预案 |
| 遥控底盘改造引入故障 | 底盘失控 | 底盘控制逻辑零改动；新增逻辑仅并联，急停硬线保留 |
| 算法-硬件联调节奏失配 | 窗口浪费 | 第 3 节交付矩阵每周对齐；算法侧离线回放保证不空等硬件 |