纯视觉芍药行间除草机器人

手把手实施方案 v0.6

1. 决策记录（含理由，论文可直接引用）

| 决策 | 结论 | 理由（论文表述逻辑） |
| --- | --- | --- |
| 刀头选型 | 鸭掌铲为主刀头，弹齿做一组田间对比，圆盘不做 | 鸭掌铲：行间中耕切根、牵引阻力小、中草药田应用成熟，选型有文献支撑；弹齿：仿形好、伤苗低，与鸭掌铲构成"除草率 vs 伤苗率"的真实权衡，为试验章节提供数据张力；圆盘：作用机理是切茎叶而非切根，与机械除草目标相悖，纳入对比反而削弱论证。 |
| 论文层次 | 硕士学位论文 | 方法章节需要理论内容支撑：① 行走横向偏差的运动学误差建模；② 无线链路时延的前馈补偿推导；③ IPM 投影误差与标定精度分析。三块由算法侧以可推导形式交付，避免论文沦为工程报告。 |
| 底盘改造 | 大车底盘增量改造：固件层实现 SBUS/UDP 双指令源（线控方案 A），底盘机械零改动 | 固件已通过 SBUS(USART1+DMA) 解码遥控并经 PID 输出四轮 PWM，本质是半线控架构；只需在指令源层增加 UDP 通道并保留 SBUS 旁路，遥控天然成为备份操纵手段，构成分层安全叙事。 |
| 田间窗口 | 2026 年 9-11 月（秋季） | 芍药秋季可除草，机械收尾与算法并行抢在 10 月中前具备下田条件。风险：现有模型基于夏季图像，秋草种类/密度/色泽不同，须用田间视频先做离线回放验证，并补采秋季图像。 |
| 机械进度 | 仅差弹齿刀与少量小零件 | M0 阶段从"设计加工"改为"收尾装配+台架验证"，采购清单化，4 周内完成。 |
| 线控方案 | 方案 A：固件内 SBUS/UDP 双指令源切换（详见第 10 节） | 对比 B（电机直控，丢底层速度环、Wi-Fi 抖动无兜底）、C（外挂执行机构，精度差无法入论文）、D（成品线控底盘，万元级成本且削弱论文工作量），A 以最小改动获得完整无人化，且遥控→自动的无条件降级是安全设计的加分项。 |
| 底盘运动学模型 | 弃用 Ackermann4WS，改用四轮差速/滑移转向运动学 | 固件 Out_Pwm 显示四轮独立驱动（veloc[0..3] 左前/右前/左后/右后），转向靠左右轮速差而非前轮偏转，Ackermann 模型与实车不匹配；四轮独立速度控制下横向修正自由度更大，差速模型更简单且可解析推导。 |
| 开发工作区 | 所有代码改动在 D:\ai work\zcode 进行，chucao_prj 原仓库只读不动 | 保护已验证的训练数据与权重不被开发污染；开工前整体复制 chucao_prj 及 D:\JetBrains 相关算法资产到新工作区。 |

2. 现有算法资产盘点（D:\JetBrains）

| 资产 | 内容 | 在本项目中的用途 |
| --- | --- | --- |
| chucao_prj/network/ | DeepLabV3+(MobileNetV2) 训练与推理、camera_calib.py(标定+IPM)、nav_control.py(Kalman+PD+阿克曼+串口帧)、predict_demo.py、train_h/m/r/x 四套训练脚本 | 感知与控制的直接基础。pc/ 端感知、控制模块全部在其上封装，不重写模型。 |
| chucao_prj/model_data/ | 训练数据集(train/val/test)、deeplab_xception.pth 与 best_model.pth 权重 | 夏季图像预训练权重，秋季前作为初值，用秋季样本微调。 |
| DeepLabV3Plus-Pytorch-master/ | bubbliiiing DeepLabV3+ 训练框架(datasets/metrics/network/utils) | 补采秋季图像后的重训/微调工具链，直接复用其数据增强与训练循环。 |
| avi_project/ | 3 段田间作业视频(field_video1~3.avi)、295 帧抽帧(frames1)及裁剪样本(caijian/) | 两个用途：① 感知-控制全链路的离线回放测试（不接硬件即可验证算法闭环）；② 秋季训练样本扩充的底库。 |
| prj_xiangjibiaodi/ | 相机标定工程(calib.py、标定图、calib_params.npz) | 内参/畸变参数初值，低机位重新标定时做交叉验证。 |

3. 分工与交付矩阵

| 侧 | 交付物 | 责任 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法侧 | common/protocol.py + pytest 测试 | ZCode | CRC 已知向量通过、帧往返测试通过、异常帧拒绝 |
| 算法侧 | pc/perception.py（undistort→推理→IPM→双墙中心线封装） | ZCode | avi 视频回放：中心线连续稳定，肉眼抽查贴合草带 |
| 算法侧 | pc/control.py（中间刀 PID + 复用 nav_control 底盘 PD） | ZCode | 阶跃 10/20/30 mm 台架仿真：稳态误差≤1 mm |
| 算法侧 | pc/state_machine.py + 安全联锁 | ZCode | pytest 覆盖全部状态转换，ESTOP 不可软件清除 |
| 算法侧 | vehicle/（树莓派图传+桥接+看门狗） | ZCode | PC↔树莓派端到端帧收发、心跳超时急停联调通过 |
| 算法侧 | 离线回放测试集（基于 avi 三段视频） | ZCode | 全链路在回放模式下端到端跑通，输出日志 CSV |
| 算法侧 | 秋季样本采集清单与标注规范 | ZCode 出规范，用户采集 | 清单可执行：张数/角度/光照条件明确 |
| 算法侧 | 方法章理论材料（误差模型、时延补偿推导、IPM 误差分析） | ZCode 起草，用户消化重写 | 用户能独立复述推导思路 |
| 硬件侧 | 弹齿刀采购 + 小零件收尾 | 用户 | 到货清单核对 |
| 硬件侧 | 三刀梁装配 + 限深仿形 + 中间刀滑轨 + 提刀机构 | 用户 | v0.4 §5.1-5.5 各台架验证项达标（拆装定位≤1 mm、深度误差≤±5 mm、重复定位≤0.5 mm） |
| 硬件侧 | STM32 增量改造（协议解析/看门狗/刀控联锁/车速上报） | 用户改码，ZCode 提供协议与帧格式说明+测试向量 | 串口回环测试通过；心跳拔线 500 ms 急停 |
| 硬件侧 | 秋季田间图像/视频采集 | 用户 | 按采集清单完成，回传项目目录 |
| 双方 | 田间联调与试验执行 | 用户操作，ZCode 远程支持数据分析 | v0.4 §8.2 安全清单逐项通过 |

4. 算法侧文件级实施拆解

4.1 目录规划（在 chucao_prj 内新建）

| 目录 | 内容 | 复用来源 |
| --- | --- | --- |
| common/ | protocol.py（帧格式/CRC16/pack/unpack），PC 与树莓派共用 | 新建，帧格式按 v0.4 表 3 |
| pc/ | perception.py、control.py、state_machine.py、main.py、gui.py、logger.py | 封装 network/ 现有模块 |
| vehicle/ | stream_pi.py（GStreamer 推流）、bridge.py（UDP↔串口+看门狗）、config.yaml | 新建 |
| tests/ | protocol、perception、control、state_machine 四组 pytest | 新建 |
| network/ | 不动，仅 camera_calib.py 的 IPM 参数改为可配置 | 现有 |

4.2 感知链（pc/perception.py）

处理链：去畸变（calib_params.npz 初值）→ DeepLabV3+ 二分类推理 → IPM 鸟瞰 → 双墙提取 → 中间草带中心线。远场中心线给底盘导航，近场中心线给中间刀 PID。单元测试用合成双墙图验证 center_x 语义；验收用 avi 三段视频回放。

4.3 控制链（pc/control.py）

底盘：复用 nav_control.py 的 KalmanLateral + PDController，运动学模型由 Ackermann4WS 改为四轮差速/滑移转向（实车为四轮独立驱动，见第 10 节），导航输出由四轮转角+速度改为左右侧轮速对。

4.4 秋季模型适配（用 DeepLabV3Plus-Pytorch-master）

步骤：① 用户按采集清单补采秋季田间图像（预计 200-300 张，覆盖晴天/阴天/顺逆光）；② ZCode 用 caijian 流程裁剪标注，与夏季数据混合微调 best_model.pth；③ 用 avi 视频留出段验证 mIoU 与中心线稳定性；④ 若秋草分割不稳，启用 OpenCV 行线兜底（风险表预案）。

5. 硬件侧实施清单

5.1 采购/加工 BOM（剩余部分）

| 项 | 规格 | 用途/备注 |
| --- | --- | --- |
| 弹齿刀 | 宽 250 mm 五齿，配快换接口 4×M8+2 销 | 对比试验刀头，与鸭掌铲同接口 |
| 丝杠滑轨组件 | 300 mm 直线导轨+8 mm 导程滚珠丝杠+NEMA17 步进电机 | 中间刀滑轨，含限位/原点开关 |
| 电动推杆 ×3 | 12V，行程 100 mm（提升 60-80 mm） | 三段刀梁提刀 |
| 树莓派 4B/5 + 电源外壳 | Bookworm 系统 | 车端采集编码桥接 |
| 5 GHz 定向天线/室外 AP | 预算 300-500 元 | 链路冗余，一票否决项兜底 |
| 急停按钮+行程开关+剪切销 | 常闭急停；触地行程开关 ×2 | 安全硬件 |
| 杂项 | 线束、接插件、相机支架、标定板 | 收尾小零件 |

5.2 装配与台架验证顺序

① 三刀梁与快换座装配（卡尺复测拆装定位 ≤1 mm）→ ② 限深仿形装调（平地/10° 坡各 10 点，30 mm 目标深度误差 ≤±5 mm）→ ③ 中间刀滑轨（百分表 10 次往返重复定位 ≤0.5 mm，20 mm 阶跃稳定 ≤100 ms）→ ④ 提刀与急停回路（断电 ≤50 ms）。每步达标再进下一步，误差留在台架。

5.3 STM32 增量改造清单（大车工程）

| 改造项 | 内容 | 不动部分 |
| --- | --- | --- |
| 协议帧解析 | USART 空闲中断+DMA 收 0xA5 0x5A 帧，CRC16 校验，按类型分发 | 原遥控/底盘控制逻辑全部保留 |
| 刀控联锁 | 原继电器手动通断改为 MCU 程序控制：导航帧/急停帧/心跳超时共同决定输出 | 继电器硬件回路保留作最后一级 |
| 心跳看门狗 | 500 ms 无心跳→急停+提刀，ESTOP 锁存须人工复位 | — |
| 车速上报 | 电机脉冲计数估测车速（打滑系数标定），装入 0x10 状态帧回传 | — |
| 验证 | 与 ZCode 提供的串口测试向量对拍（PC 模拟 UDP→树莓派→串口） | — |
| 指令源切换（线控核心） | 新增 AUTO/MANUAL 模式：AUTO 下导航帧映射为四轮目标轮速（与 SBUS 解码后等价量纲）；SBUS 心跳丢失或遥控器手动档触发时无条件回 MANUAL | SBUS 解析、PID 速度环、PWM 输出、轮速捕获全部保留 |

6. 排期（2026-09-01 起，秋季田间窗口倒排）

| 周 | 算法侧（ZCode） | 硬件侧（用户） | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 (9/1-9/7) | protocol.py+测试；离线回放框架跑通 avi 视频 | 弹齿刀采购下单；STM32 协议改造开始 | 协议冻结 |
| W2 (9/8-9/14) | perception.py 封装+视频回放验证 | 小零件收尾；滑轨/推杆到货核对 | 感知回放通过 |
| W3 (9/15-9/21) | control.py+state_machine+pytest | 三刀梁+限深+滑轨装配与台架验证 | 机械台架达标 |
| W4 (9/22-9/28) | vehicle/ 图传桥接；PC↔树莓派联调 | STM32 改造完成，串口对拍 | 通信链路打通 |
| W5 (9/29-10/5) | 秋季图像采集清单下发；链路 120 m 田间测试 | 田间采集图像；整机装配 | 链路一票否决项通过 |
| W6 (10/6-10/12) | 秋季样本微调训练；GUI/日志 | 整机安全清单逐项验证 | 具备下田条件 |
| W7-W9 (10/13-11/2) | 随车联调支持；日志分析 | 田间直线联调（20 m 草带，0.5 km/h ×3 趟） | 底盘 ±5 cm / 中间刀 ±2 cm |
| W10-W12 (11/3-11/23) | 试验数据统计分析脚本 | 田间对比试验：鸭掌铲 vs 弹齿（各 3 趟）、主动 vs 固定（各 3 趟）、补偿开关（各 3 趟） | 三组试验数据齐 |
| W13-W16 | 图表初稿；方法章理论材料 | 论文第 1-3 章写作 | 论文骨架成型 |
| 之后 | 按需补充试验（春季窗口可复跑） | 第 4-6 章、定稿、查重 | 送审 |

说明：秋季窗口的风险缓冲——若 11 月中旬前试验未完成，数据缺失组可在 2027 年 3-5 月春季窗口补做，论文送审时间按导师要求相应后移。

7. 硕士论文章节映射与理论要求

| 章节 | 内容 | 来源交付 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 绪论 | 背景、国内外现状（含 patent_research/ 授权专利汇编）、研究内容 | 已有调研资料 |
| 第2章 总体方案 | 架构、技术选型与依据（含本方案第 1 节决策理由） | v0.4/v0.5 方案 |
| 第3章 机械系统设计 | 三刀梁、快换、限深仿形、滑轨、刀头选型论证（含砍圆盘的理由） | 机械设计图纸+台架数据 |
| 第4章 感知与控制 | 分割感知、IPM、双墙中心线、PD+PID、时延补偿推导、运动学误差模型 | 算法侧代码+理论材料 |
| 第5章 田间试验 | 三组对比试验、统计分析 | 田间 CSV 数据 |
| 第6章 结论 | 结论、不足、展望 | — |

创新点定稿（承 v0.4）：① 三刀并行行间除草装置与单目视觉"双墙约束"中间刀主动对行方法（核心）；② 被动限深仿形机构设计与鸭掌铲/弹齿对比优化（部件+数据链）；③ 时延估计与前馈补偿（视秋季数据显著性决定是否升格）。

8. 风险更新（仅列新增/变化项）

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 秋季杂草与训练域差异 | 分割不稳→频繁停车 | avi 回放先行验证；补采 200-300 张秋季样本微调；OpenCV 行线兜底 |
| 秋季窗口压缩 | 试验数据不足 | 周里程碑硬卡；W12 未完成即启用春季补做预案 |
| 遥控底盘改造引入故障 | 底盘失控 | 底盘控制逻辑零改动；新增逻辑仅并联，急停硬线保留 |
| 算法-硬件联调节奏失配 | 窗口浪费 | 第 3 节交付矩阵每周对齐；算法侧离线回放保证不空等硬件 |

9. 刀具选型完整论证矩阵（论文选型章节直接使用）

选型章节必须穷举常见行间除草部件并逐一按机理排除，避免"只比两种"的质疑。框架：作用机理 → 中草药田行间作业适配性。

| 刀具/部件 | 作用机理 | 结论与理由 |
| --- | --- | --- |
| 鸭掌铲（锄铲式） | 铲柄入土切根、抬土翻草，浅层切断杂草根系 | 主选。与行间中耕农艺一致、牵引阻力小、入土深度可控，中草药田应用成熟，有文献支撑 |
| 弹齿 | 弹性齿贴地滑过，扰动表层土壤带出幼苗杂草 | 对比保留。仿形好、伤苗低，与鸭掌铲构成"除草率 vs 伤苗率"权衡，为试验章节提供数据张力 |
| 圆盘割刀 | 滚动圆盘切茎叶 | 不选。只作用地上部、杂草再生快、不切根，与"切断根系除草"目标机理相悖 |
| 旋转锄 | 高速旋转齿击打表土碎草 | 不选。对幼苗芍药茎叶击打损伤大、伤苗率难控；转速与行进速度耦合，0.5 km/h 低速工况效果差 |
| 立式除草轮/梳齿轮 | 齿间隙通过苗行梳除株间草 | 不选。属株间除草部件，与本项目"只做行间"的范围界定不符 |
| 往复切割器 | 剪切茎叶 | 不选。同圆盘不除根，对贴地匍匐杂草漏割率高 |
| 激光/火焰除草 | 物理杀灭 | 不选。成本与能耗远超科研样机预算，慢速作业效率不满足 3 亩/日目标 |
| 机械臂拔草 | 逐株识别拔除 | 不选。需株间单株识别，正是本项目绕开的难题；节拍远低于行间作业需求 |

试验配置随之定稿：鸭掌铲为主刀头，弹齿一组田间对比（各 3 趟），圆盘删除。三组试验由"三刀具"缩减为"两刀具"，田间趟数 9→6，工作量降低三分之一，创新点 2 表述同步调整为"基于锄铲式主刀的限深仿形设计与鸭掌铲/弹齿对比验证"。

10. 底盘线控方案与运动学修正

10.1 现状：半线控架构

大车固件实际链路：遥控器 → SBUS（USART1+DMA，16 通道，telecontrol.c 解码为 sbus_channel[]）→ MCU → PID 速度环（car_control.c，增量式）→ TIM8 PWM → 四轮独立驱动电机；轮速经输入捕获（freq_time→veloc）回读。即：遥控只是指令源之一，电机控制权在 MCU，具备线控化条件，机械零改动。

10.2 方案对比

| 方案 | 做法 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 固件双指令源 | AUTO/MANUAL 模式开关：AUTO 指令来自 UDP 导航帧（映射为四轮目标轮速），SBUS 心跳丢失或手动档无条件回 MANUAL | 零机械改装；复用 PID/PWM/测速；遥控天然成为备份操纵（分层安全）；工作量 1-2 周 | AUTO 性能受底层速度环品质限制；SBUS 通道-速度映射需标定 | 采用 |
| B 电机直控 | PC 控制帧直接下发轮级目标转速，绕过现有速度环 | 链路最短、响应最快 | 丢掉底层闭环，Wi-Fi 抖动无本地兜底，安全性反而下降；低速场景收益微小 | 排除 |
| C 外挂执行机构 | 舵机/推杆推摇杆或转向拉杆，不碰固件 | 不改固件 | 精度差、迟滞大，论文控制系统章节无法自洽 | 排除 |
| D 成品线控底盘 | 采购工业底盘替换 | 工业成熟度 | 万元级超预算；削弱论文工作量 | 排除 |

10.3 运动学模型修正

实车为四轮独立驱动、靠左右轮速差实现转向（滑移转向），nav_control.py 的 Ackermann4WS（前后轮反向偏转）与实车不匹配。修正：底盘导航输出由"四轮转角+速度"改为"左右侧轮速对"(vL, vR)；vL = v - k·Δ，vR = v + k·Δ（Δ 为横向修正量，k 为标定系数）。优点：模型更简单、可解析推导（适合硕士论文方法章）；四轮独立控制下横向修正自由度更大。同时输入捕获测速表明"MCU 侧车速估测上报"（0x10 帧）已有现成硬件基础。

10.4 待确认事项

需要用户确认两点：① 遥控器是否有空闲的两段开关可用作 AUTO/MANUAL 切换（没有则用通道组合判据）；② SBUS 各通道与四轮速度的对应关系表（sbus_channel[] 解码后到 Out_Pwm 目标值的映射，固件里加打印即可标定）。

11. 算法现状盘点（只读审查，未动任何代码）

11.1 直接可用

| 模块 | 位置 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| DeepLabV3+ 模型栈 | network/modeling.py、_deeplab.py、backbone/ | 完整，MobileNetV2/Xception/ResNet/HRNet 各骨干可用 |
| 训练框架 | network/train_m.py 等 4 套 | 完整：CE+Dice、AMP、断点续训、早停；val mIoU 约 0.72 |
| 权重 | model_data/weights/best_model.pth 等 | 存在（注意有两套"最优"权重，见 11.4） |
| 双墙中心线 | morph_process.py（peony_postprocess / extract_dual_walls / fit_centerline_lsq） | 可跑：形态学+面积/长宽比过滤+左右墙拟合+横向误差 |
| 标定与 IPM | network/camera_calib.py（undistort/apply_ipm/ipm_mask_to_physical） | 可用，参数从 calib_params.npz 读取（但有坑，见 11.4） |
| 端到端视觉演示 | network/local_single_station.py | 采图→去畸变→推理→IPM→双墙→横向误差+OpenCV HUD 全链路可跑 |
| 控制数学 | network/nav_control.py（KalmanLateral/PDController） | 数学完整、量纲一致（Ackermann 部分按第 10.3 节弃用） |

11.2 需要改造

| 项 | 现状 | 改造 |
| --- | --- | --- |
| SerialFrame（nav_control.py:178-208） | 串口 0xAA55+CRC8，且打包格式与注释不符 | 重写为 UDP+CRC16 协议帧（v0.4 表 3） |
| IPM 参数 | IPM_SRC 梯形与比例硬编码占位"按安装调整" | 低机位重标定，参数改可配置；homography 由田面标记点反推 |
| camera_calib.py:13 | 硬编码绝对路径且 import 时加载，路径不存在即崩 | 改配置化+延迟加载+缺失回退 |
| local_single_station.py | 未接 nav_control；无时延补偿；无视觉丢失处理（frame=None 死循环）；E-STOP 只是红字无实际动作；仅支持 Windows 采集 | 其逻辑拆入 pc/perception.py，缺陷逐项补齐 |
| morph_process.py | 单墙回退用 ±200 px 魔法数；无远场/近场之分 | 中间草带近场中心线（给中间刀 PID）与远场（给底盘）分离 |
| train_m.py | MODE="test" 分支引用未定义变量（822 行 NameError）；若干乱码打印 | 修复后用于秋季微调 |

11.3 完全缺失（从零编写）

UDP 通信栈（全仓库无 UDP/CRC16/心跳代码）、中间刀 PID、状态机与安全联锁（ESTOP 锁存/看门狗/视觉丢失提刀）、时延补偿、pytest 测试（仓库现有 test*.py 均为无 test_ 函数的散装脚本）、逐帧 CSV 运行日志、远场/近场双带提取。

11.4 发现的坑（开工前必须处理）

| 位置 | 问题 |
| --- | --- |
| camera_calib.py:13 | 硬编码 D:\JetBrains\prj_xiangjibiaodi\calib_params.npz 且 import 即加载 |
| predict_demo.py:18,21 与部署配置 | 两处使用不同的"最优"权重（0.7428m/ vs weights/），需统一并确认哪套是当前最佳 |
| local_single_station.py:85 | 取帧返回元组嵌套 bug，frame=None 分支永远触发不了 |
| nav_control.py KalmanLateral | dt 固定 0.05 s 不随实测更新，变速/时延场景有偏 |
| avi_project/test_deeplab.py | 空文件（0 字节） |
| prj_xiangjibiaodi/calib.py | npz 存了 mapx/mapy 但 camera_calib.py 忽略它们自行重算，需统一 |
| 训练日志 | network/train_metric_log.csv 显示 202 轮峰值 mIoU≈0.7163（fg 0.598 / bg 0.835），与 0.73/0.7428 权重目录名一致，可作为权重选型依据 |

12. 工作区约定

所有后续开发在 D:\ai work\zcode 进行（路径含空格，注意脚本引用加引号）。开工第一步：整体复制 chucao_prj（代码+文档，不含模型数据集可按需复制权重）及 D:\JetBrains 下的 DeepLabV3Plus-Pytorch-master、avi_project、prj_xiangjibiaodi 到新工作区；chucao_prj 原仓库只读不动，作为回退基线。复制清单与目录结构在开工时确认。